## Phân rã chức năng
Phân quyền | Chức năng cấp 1 | Chức năng cấp 2 | ID | Mô tả | Thời hạn | Yêu cầu | Tiêu chí kiểm thử | Loại kiểm thử
ANONYMOUS | Đăng ký tài khoản | Đăng ký tài khoản bằng email |  |  | 2023-09-29 |  | 1 Địa chỉ email không được đăng ký cho 2 tài khoản
|  | Đăng ký tài khoản bằng Google |  |  | 2023-09-30 |  | 1 Địa chỉ email không được đăng ký cho 2 tài khoản
| Quên mật khẩu | Thay đổi mặt khẩu qua địa chỉ email |  |  | 2023-10-01 |  | Cần xác minh mã OTP gửi về email đã đăng ký trước đó
| Tìm kiếm | Tìm kiếm Khoá Học theo tên |  |  | 2023-10-02 |  | Không phân biệt hoa thường
|  | Tìm kiếm Khoá Học theo Phân Loại |  |  | 2023-10-03 |  | OK
|  | Tìm kiếm Giảng Viên theo tên |  |  | 2023-10-04 |  | Không phân biệt hoa thường
| Xem thông tin | Xem thông tin chi tiết Khoá Học |  |  | 2023-10-05 |  | Xem được các thông tin chi tiết, số lượt đánh giá,...
|  | Xem thông tin chi tiết Giảng Viên |  |  | 2023-10-06 |  | Xem được các thông tin chi tiết, số khoá học đã xuất bản,...
| Dùng thử | Dùng thử bài giảng của Khoá Học |  |  | 2023-10-07 |  | Xem được bài giảng dùng thử
USER | Đăng nhập tài khoản | Đăng nhập tài khoản bằng email |  |  | 2023-10-08 |  | OK
|  | Đăng nhập tài khoản bằng Google |  |  | 2023-10-09 |  | OK
| Quản lý tài khoản | Quản lý trang cá nhân: tên, ngày sinh, avatar |  |  | 2023-10-10 |  | OK
|  | Quản lý tải khoản: email, mật khẩu,... |  |  | 2023-10-11 |  | Muốn thay đổi email phải xác nhận mật khẩu, muốn thay đổi mật khẩu phải xác nhận OTP email
|  | Huỷ kích hoạt tài khoản |  |  | 2023-10-12 |  | Muốn huỷ kích hoạt phải xác nhận mật khẩu và OTP email
| Quản lý giỏ hàng | Thêm, xoá Khoá Học khỏi giỏ hàng |  |  | 2023-10-13 |  | OK
|  | Thanh toán giỏ hàng |  |  | 2023-10-14 |  | Thanh toán được giỏ hàng, kết nối được API
| Tham gia vào Khoá Học | Xem, học, thi Khoá Học |  |  | 2023-10-15 |  | OK
|  | Đánh giá Khoá Học. Bình luận Bài học |  |  | 2023-10-16 |  | OK
|  | Báo cáo các bình luận trên Khoá Học |  |  | 2023-10-17 |  | Gửi được báo cáo đến Mod
| Trở thành giảng Viên | Tạo yêu cầu trở thành Giảng Viên đăng Khoá Học |  |  | 2023-10-18 |  | Gửi được yêu cầu đến Mod
LECTURER | Quản lý Khoá Học | Thêm, xoá, sửa Khóa Học |  |  | 2023-10-19 |  | OK
|  | Thêm, xóa sửa Tài Nguyên |  |  | 2023-10-20 |  | OK
|  | Thêm, xoá, sửa Barem Điểm, Câu Hỏi, Đáp Án |  |  | 2023-10-21 |  | OK
|  | Mua gói Quảng Cáo |  |  | 2023-10-22 |  | Thanh toán được gói Quảng Cáo đã chọn
|  | Thay đổi giá tiền, giảm giá của Khoá Học |  |  | 2023-10-23 |  | OK
|  | Xuất bản, Tái bản Khoá Học |  |  | 2023-10-24 |  | OK
| Quản lý Ví Tiền | Tạo ví tiền sau khi nâng cấp tài khoản |  |  | 2023-10-25 |  | Tạo được ví tiền, mật khẩu ví
|  | Nạp, rút tiền vào ví |  |  | 2023-10-26 |  | Xác nhận chính xác mật khẩu ví
|  | Truy vấn lịch sử giao dịch |  |  | 2023-10-27 |  | Hiển thị chính xác và đầy đủ lịch sử giao dịch
|  | Thống kê doanh thu, lợi nhuận |  |  | 2023-10-28 |  | Thống kê chính xác doanh thu và lợi nhuận theo mỗi mốc thời gian
MODER | Quản lý xuất/tái bản | Xét duyệt Xuất Bản/Tái Bản Khoá Học |  |  | 2023-10-29 |  | Xem được nội dung Xuất Bản hoặc Tái Bản để xét duyệt
| Quản lý tài khoản User | Cảnh cáo/vô hiệu hoá/huỷ kích hoạt tài khoản User |  |  | 2023-10-30 |  | Xác nhận mật khẩu kiểm duyệt viên
| Xử lý báo cáo | Xem xét xử lý báo cáo và truy cứu nếu cần thiết |  |  | 2023-10-31 |  | Truy xét được đến nội dung bị báo cáo, có thể xử lý nội dung đó
ADMIN | Quản lý gói Quảng Cáo | Thêm, xóa, sửa gói Quảng Cáo |  |  | 2023-11-01 |  | OK
| Quản lý ngôn ngữ nền tảng | Thêm, xóa, sửa Gói Ngôn Ngữ |  |  | 2023-11-02 |  | OK
| Quản lý thông tin nền tảng | Thêm, xóa, sửa Điều Khoản Dịch Vụ |  |  | 2023-11-03 |  | OK
|  | Thay đổi Banner nền tảng |  |  | 2023-11-04 |  | OK
|  | Thêm, xóa, sửa Câu Hỏi Nhanh |  |  | 2023-11-05 |  | OK
| Quản lý tài khoản Mod | Thêm, huỷ kích hoạt tài khoản Moder |  |  | 2023-11-06 |  | OK
| Quản lý đợt giảm giá | Thêm, xóa, sửa đợt Giảm Giá | phát tiển thêm |  | 2023-11-07 |  | OK